## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇO |  | REFORMA TRE- ACESSIBILIDADE |  |  |  | PROCESSO Nº
LOCAL |  | CAMPO GRANDE - MS |  |  |  | RESP. TÉCNICO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | DIAS |  |  |  |  | VALORES
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | R$
1 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 85% | 15%
3 | LOCAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 80% | 20%
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 55% | 40% | 5%
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS ESTACIONAMENTO |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 65% | 35%
6 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5% |  | 60% | 35%
7 | PINTURAS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 50% | 50%
8 | ESQUADRIAS E FORROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 40% |  | 60%
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 20% |  | 60%
10 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  |  | 0
100%
11 | CORREDOR 1º PAVIMENTO |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
12 | PRESIDÊNCIA |  |  |  | 0 |  |  | 0
100%
13 | PAISAGISMO | [5 empty] | 0 | 0
100%
14 | SERVIÇOS PSCIP | [5 empty] | 0 | 0
100%
15 | CORRIMÃO ESCADAS E BANCADA GUARITA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 50% | 50%
16 | LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0
100%
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
OBS: ESTE CRONOGRAMA É UM MODELO, SENDO NECESSÁRIO QUE CADA EMPRESA ADAPTE O CRONOGRAMA AO SEU PLANEJAMENTO DE OBRA E APRESENTE PARA APROVAÇÃO.

## SINTÉTICO
OBRA: REFORMA PRÉDIO SEDE TRE-MS COM ÊNFASE EM ACESSIBILIDADE
LOCAL: CAMPO GRANDE -MS
DATA: 22/09/2021
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO:
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | VALORES (R$)
|  |  |  | UNITÁRIOS |  |  | TOTAIS |  | TOTAL GERAL
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1
1.1 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M3) (7DIAS)/UN | UN | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2
2.1 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 3.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 20.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 528 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3
3.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E LOCAÇÃO ÁREA DO ESTACIONAMENTO APÓS AS OPERAÇÕES DE RETIRADA E DEMOLIÇÃO | H | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 142.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 2.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 5.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 845 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4
4.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 17.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 7.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M3 | 6.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 10.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 13.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 55.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 7.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 147.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 862.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 38.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 256 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 51.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 31.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 63.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5
5.1 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FRALDÁRIO RETRÁTIL EM PVC REF. CI-300 SMART AIR OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO REF. PRESSMATIC DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LAVATÓRIO SEM COLUNA 45,5X36 REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6
6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADIL REVESTIDO DE PVC VERDE - 50X200X4,30mm ALTURA: 2,08 M REF. MORLAN | M | 56.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADIL REVESTIDO DE PVC VERDE - 50X200X4,30MM - ALTURA:1,53 M REF. MORLAN | M | 113.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 34.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 9.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7
7.1 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | PISO EM PEDRA MIRACEMA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 14.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO 87,5X87,5 REF. PORTINARI ACETINADO TENOR SBE | M2 | 25.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA 25MM COM PROTEÇÃO UV E ANTIFUNGO EM CONTRAPISO | M2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | REVITALIZAÇÃO DE PISO PEDRA PORTUGUESA, INCLUSO LAVAGEM, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EM TRINCAS. | M2 | 25.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS TIJOLINHO BRICK QUARTZ. | M2 | 80.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 20.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 30.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 160.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 30.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 160.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 20.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 79.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM ÁREA EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA REF. PROTEÇÃO TOTAL SUVINIL, DUAS DEMÃOS. | M2 | 167.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8
8.1 | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO ESPESSURA 10MM, INCLUSO PORTA PIVOTANTE 2 FOLHAS DE 0,80X2,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO 6,00X2,10M DE CORRER EM GRADIL AUTOMÁTICO, INCLUSO MOTOR INDUSTRIAL GAREN 0,5 HP, CREMALHEIRA E PINTURA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO NO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | PORTÃO DE ACESSO EM GRADIL COM ESTRUTURA EM METALON 1,20X1,60M , INCLUSO PINTURA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO EM GRADIL COM QUADROS EM METALON 0,8X2,10M , INCLUSO PINTURA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA BANHEIRO PCD 0,90X2,1M , INCLUSO REVESTIMENTO RESSISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR HORIZONTAL CONFORME NBR 9050. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | PORTÃO DE ACESSO EM GRADIL COM ESTRUTURA EM METALON 0,80X1,60M , INCLUSO PINTURA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 9.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9
9.1 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES FLANGEADO LEVE H=6,0M REF. SBP-815-B/060-2515-GF | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE BALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO DE 0,50M, INCLUSO LÂMPADA LED 6W. | UN | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRANDELA LED 2 FACHOS ABERTO/ABERTO 8W 3000K IP65 BIVOLT 60X90X120MM REF. STELLA EFEKT OU SIMILAR. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 108.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 287.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 685.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, QUADRADA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24W, 6500K, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,2X0,2X0,2 M. AF_12/2020 | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10
10.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 17.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 22.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11
11.1 | PISO VINÍLICO AMADEIRADO, ESPESSURA 3,0 M, FIXADO COM COLA, INCLUSO CAMADA DE NIVELAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 81.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | ACABAMENTO LATERAL PISO VINILÍCO COM CANTONEIRA EM ALÚMINIO. | M | 83.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA | M2 | 81.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12
12.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | REMOÇÃO E REISNTALAÇÃO DE PAINÉIS DE VIDRO LATERAL BLOCO PRESIDÊNCIA. | M2 | 64.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | PINTURA DE VIDRO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 64.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | RETIRADA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO POSTERIOR DE PARA RAIO. | M | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | CORTE E REMOÇÃO TUBULAÇÃO DE AR 150MM DESATIVADA E FECHAMENTO SUPERIOR DO SHAFT. | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | REMOÇÃO DE FAN COIL E DEVOLUÇÃO A SEÇÃO DE OBRAS. | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE COZINHA 200CM REF. ASSIS BRANCO BONATTO OU SIMILAR. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 289.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 126.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 289.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 252.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 289.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 265.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.18 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS COM LÃ DE VIDRO 50MM PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO. AF_06/2017_P | M2 | 126.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.19 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 126.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.20 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 289.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.21 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.22 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13
13.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO TAMANDUÁ ESTILO NAMORADEIRA 100CM. | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 57.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 22.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 56.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14
14.1 | Sensor ótico de fumaça endereçável | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS | H | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E TESTE DA CENTRAL DE ALARME. | H | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | ADPATAÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA E RTI CONFORME PSCIP APROVADO. | H | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15
15.1 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304 POLIDO, TUBO (PES E BARRA SUPERIOR) DE 2', COM 2 CORRIM]AOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO DE 1.1/2', FECHAMENTO EM TUBOS DE 1/2' A CADA 10CM, COM ALTURA DE 1,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 8.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70 E H=0,92 EM TUBO DE 1.1/2', FIXADOS E PILARETES COM TUBO DE 2', EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | CORRIMÃO DUPLO LATERAL EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE 1.1/2', FIXADOS EM PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA S12- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 83.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | BANCADA DE GRANITO, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM | M2 | 3.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | PLACA TATIL PARA CORRIMÃO EM ALUMÍNIO DE 10X3CM COM LETRA E PONTO DE ALUMÍNIO, REF. TB-33 DA TOTAL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | PISO TATIL ALERTA EM PLACAS DE BORRACHAS SINTÉTICA FLEXÍVEL DE 25X25X5MM, ASSENTADO SOBRE ÁREAS INTERNAS COLADO SOBRE PISO EXISTENTE. | UN | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | PISO TATIL ALERTA EM PLACAS DE BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL DE 25X25X12MM, ASSENTADO SOBRE ÁREAS EXTERNAS, COM ARGAMASSA. | UN | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16
16.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 374.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 25.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL : | [6 empty] | 0 | 0 | 0